## Arkusz1
Wycena realizacji projektu |  | Rozpis zadań |  |  |  |  | Milestones
osobogodzin | 30.25 | Numer | 1 |  |  |  | Iteracja | Funkcjonalność zaimplementowana w danej iteracji
godzin | 121 | Tytuł | Przygotowanie projektu do realizacji |  |  |  | 1 | Opracowanie i implementacja mechanizmu dla funkcjonalności wykrywania i zamazywania twarzy, prezentacja funkcjonalności za pomocą interfejsu graficznego
czas projektu | 10 tygodni | Opis | Zapewnienie odpowiedniego środowiska niezbędnego do realizacji projektu.
iteracji | 3 | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba
czas iteracji | 4 tygodnie | 1 | wybór Product Ownera | 1 | 1 | MH,MK,MŁ,JZ
iteracja 1. |  | 2 | założenie repozytorium | 1 | 1 | MK
iteracja 2. |  | 3 | rozmowa z firmą | 2 | 1 | MH,MK,MŁ,JZ
iteracja 3. |  | 4 | wybór narzędzi technologicznych | 1 | 1 | MH,MK,MŁ,JZ | 2 | Aplikacja z obiema funkcjonalnościami: wykrywanie i zamazywanie twarzy oraz filtrowanie niecenzuralnych treści. Zaimplementowany i wstępnie nauczony model filtrowania niecenzuralnych treści.
|  | 5 | założenie kanału komunikacj | 1 | 1 | MK
|  | 6 | konfiguracja CI | 3 | 1 | MK
|  | 7 | przygotowanie backlogu`u | 4 | 1 | MH,MK,JZ
|  | 8 | przygotowanie harmonogramu pracy | 8 | 1 | MH,JZ
|  | 9 | przygtotowanie histotyjek - use case: dosc + diagram | 4 | 1 | MH,MK,JZ
|  | 10 | architektura fizyczna + logiczna | 3 | 1 | MH,JZ
|  | Numer | 2
|  | Tytuł | Detekcja twarzy na zdjęciu
|  | Opis | Użytkownik wymaga stałej kontroli nad poprawnością funkcjonowania systemu.
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba | 3 | W pelni działająca aplikacja: przetestowana, zdebuggowana oraz z modelem wyuczonym na satysfakcjonującym poziomie.
|  | 1 | Znalezienie modelu | 2 | 1 | MŁ
|  | 2 | testowanie modelu | ??? | 1 | ???
|  | 3 | batchowy import danych | 2 | 1 | JZ
|  | 4 | testowanie imopru danych | ??? | 1 | ???
|  | Numer | 3
|  | Tytuł | Zamazywanie wykrytych na zdjęciu twarzy
|  | Opis | Użytkownik wymaga aby dane potrzebne do kalkulacji pobierane były z bazy danych Oracle. |  |  |  | Realizowane funkcjonalności
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba
|  | 1 | wymazywanie twarzy | 3 | 1 | MK | Numer zadania |  | 1
|  | 2 | testowanie wymazywania twarzy | ??? | 1 | ??? | Tytuł zadania |  | Przygotowanie projektu do realizacji
|  | 3 | Integracja modelu wyszukującego twarze na zdjęciu z algorytmem zamazywania wskazanych fragmentów obrazu. | 5 | 1 | MK | funkcjonalność | Założenie kanału komunikacji, wybór narzędzi programistycznych i projektowych.
|  | 4 | Wyliczenie parametrów zamazywania twarzy korzystając z punktów kluczowych wykrytych przez model. | 2 | 1 | MK
5
|  | Numer | 4
|  | Tytuł | Zbudowanie graficznego interfejsu użytkownika
|  | Opis | Użytkownik oczekuje wydajnej i optymalnie zaprojektowanej bazy danych systemu.
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba | Numer zadania |  | 2
|  | 1 | Mockup GUI | 2 | 1 | JZ | Tytuł zadania |  | Detekcja twarzy na zdjęciu
|  | 2 | Stworzeinie projektu w Angulat | 3 | 1 | MŁ | funkcjonalność | Mechanizm pozwalający na detekcję twarzy na wybranym przez użytkownika zdjęciu
|  | 3 | Implementacja szkieletu strony | 3 | 1
|  | 4 | implementacja komponentu do upload-owania zdjęcia na strone | 3 | 1
|  | 5 | testowanie komponentu dodawania zdjęcia | ??? | 1
|  | 6 | implemntacja komponentu wyświeetlającego zamazane zdjęcie | 2 | 1
|  | 7 | testowanie komponentu wyśtetlającego zamazane zdjęcie | ??? | 1
|  | 8 | wystylizowanie GUI w celu poprawienia user experience . | 5 | 1.2
|  | 9 | implenetacja komponentu wyświetlającego ocenzurowane zdjęcie | 1 | 2
|  | 10 | testowanie komponentu ocenzurowanego zdjęcia | ??? | 2
|  | 11 | implentacja strony głównej intefejsu | 5 | 2
|  | 12 | testowanie strony głównej | ??? | 2
|  | Numer | 5
|  | Tytuł | Wykrywanie zdjęć zawierających niecenzuralne treści |  |  |  | Numer zadania |  | 3
|  | Opis | Dostęp do systemu powinien wymagać autoryzacji użytkowników |  |  |  | Tytuł zadania |  | Zamazywanie wykrytych na zdjęciu twarzy
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba | funkcjonalność | Wykrywanie i zamazywanie twarzy na zdjęciach zadanych na wejście programu
|  | 1 | Znalezienie datasetu | 3 | 2
|  | 2 | Preprocessing datasetu | 5 | 2
|  | 3 | Implementacja uczenia w PyTorchu | 8 | 2
|  | 4 | Znalezienie hiperparametrów | 13 | 2
|  | Numer | 6
|  | Tytuł | Flitrowanie niecenzuralnych treści |  |  |  | Numer zadania |  | 4
|  | Opis | Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądu danych kalkulacji w formie podobnej do arkusza kalkulacyjnego MS Excel |  |  |  | Tytuł zadania |  | Zbudowanie graficznego interfejsu użytkownika
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba | funkcjonalność | Interfejs graficzny pozwalający użykownikowy dodać zdjęcie na stronę oraz po wybraniu odpowiedniej opcji wyświetlić zdjęcie z zamazaną twarzą
|  | 1 | Zamazywanie zdjęcia ocenionego jako niecenzuralne | ??? | 2
|  | 2 | Odkrycie oryginalnego zdjęcia na żądanie użytkownika | 1 | 2
|  | 3 | Testowanie filtru | ??? | 2
|  | 4 | Batchowy import danych | 2 | 2
|  | 5 | Testowanie importu danych | ??? | 2
|  | Numer | 7 |  |  |  | Numer zadania |  | 5
|  | Tytuł | Implementacja narzędzi diagnostycznych dla działania modelu detekcji niecenzuralnych treści |  |  |  | Tytuł zadania |  | Wykrywanie zdjęć zawierających niecenzuralne treści
|  | Opis | Funkcje systemu powinny być dostępne dla użytkownika poprzez ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika. |  |  |  | funkcjonalność | Rozpoznanwanie zdjęć zawierających niecenzrualne treści
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba
|  | 1 | Logowanie do plików w TensorBoard | 1 | 2
|  | 2 | Generowanie raportów informujących o skuteczności modelu klasyfikującego niecenzuralne treści | 1 | 2
|  | Numer | 8
|  | Tytuł | Przygotowanie serwera aplikacji
|  | Opis | Działania użytkowników powinny być zorganizowane w sesje przechowywane w bazie danych. |  |  |  | Numer zadania |  | 6
|  | Numer | Opis | Czas (godziny) | Iteracja | Osoba | Tytuł zadania |  | Filtrowanie niecenzuralnych treści
|  | 1 | Implemetacja serwera REST | ??? | 1 |  | funkcjonalność | Zamazywanie zdjęć zawierających niecenzuralnych treści oraz udostępnienie użytkownikowi odkrycia orygnialnego zdjęcia na żądanie
|  | 2 | testowanie serwera REST | ??? | 1
|  | 3 | Implementacja kolejki asynchronicznej obsługującej wielu użytkowników | 8 | 3
|  | 4 | testowanie | ??? | 3
|  | 5 | odeckorowanie | 13 | 3
[7 empty] | Numer zadania |  | 7
[7 empty] | Tytuł zadania |  | Implementacja narzędzi diagnostycznych dla działania modelu detekcji niecenzuralnych treści
funkcjonalność
[7 empty] | Numer zadania |  | 8
[7 empty] | Tytuł zadania |  | Przygotowanie serwera aplikacji
[7 empty] | funkcjonalność | Obsługa komunikacji użytkownika serwerem